IMPLEMENTERINGSPLAN- BARRIERER OG TILTAK

**Hva:** Kunnskapsbasert retningslinje

**Tittel:** **SOSIONOMENS PSYKOSOSIALE KARTLEGGING OG VURDERING AV VOKSNE PASIENTER I SOMATISKE SYKEHUS**

**Ansvarlig leder:** Hanne Skedsmo Nilsen

**Ansvarlige for implementering**: Prosjektgruppa v/ Siri Tveitan og Hanne Skedsmo Nilsen.

**Produkt klart**: 01.09.2022

**Start implementering:** 15.09.2022

**Sluttdato/avslutte:** 31.12.22

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Barriere** | **Tiltak 1** | **Tiltak 2** | **Hva og når** |
| Nybrottsarbeid, ingen har gjort det før | Lage kunnskapsbasert retningslinje  |  | Ferdigstilles 01.09.22 |
| Kan oppleves som omfattende og tidkrevende å bruke | Poengteres tidlig i retningslinjen at den må tilpasses kontekst/aktuell situasjon/pasientens behov/tilgjengelig resurser.  | Medlemmer i nasjonalt nettverk kommuniserer dette ved egne sykehus ved implementering,  |  |
| Noen av temaene i kartleggingen oppleves som mindre relevant/har lite kunnskap om  | Gjennomføre kompetansehevende tiltak lokalt og nasjonalt (tema på landskonferanse/ lokale fagdag/møter) | Drøfte med utdanningsinstitusjonene- sikre at studentene/fremtidige sykehussosionomer har kompetanse om dette etter endt utdanning.  | Tema for landskonferansen 2023? Profesjonsrettet fagråd/OsloMet høsten 2022 |
| Bruks /leservennlighet | Etterstrebe maks 3 sider | Lagd tabell som visuelt skaper oversikt  | Fullført |
| Sykehussosionomer vet ikke at den finnes | Sak på intranett OUS/instagram OUS.Nyhetssak på *norske sykehussosionomers facebookside / FO/Fontene* | Presentere den på landskonferansen på sykehussosionomer i 2023 | Kontakte kommunikasjonsavdelingen, OUS og ved andre sykehus høsten 2022. Kontakte FO/AU  |
| Vanskelig å måle resultat av prosedyren/hvor mange som bruker den | Foreslå tiltak hvor retningslinjen gjenspeiles i de ulike sykehusenes fraser/journalnotat. Lage utkast til frase i journal. | Tas opp og evaluere bruk av retningslinjen ved møte i nasjonalt nettverk 2023. | Sak på møte i *Nasjonalt nettverk for medisinsk sosialt arbeid*, høsten 2023.  |