Sammenhengen mellom 
OUS-retningslinjen for omstilling og Prosjektveiviseren

| OUS Omstilling | Prosjektveiviseren | Nøkkelaktiviteter |
| --- | --- | --- |
| 1. Behovsfase | Idé | Identifiser endringsbehov, kartlegg interessenter, informer HR og ledelse. Dokumenter i mandat eller oppdragsbeskrivelse. |
| 2. Utredningsfase | Konsept og Planlegge | Utarbeid fremdriftsplan, vurder dagens situasjon, analyser og vurder alternative løsninger. Utfør risikovurdering og gevinstrealiseringsplan |
| 3. Vedtaksfase | Planlegge | Forankre løsning hos ledelse og tillitsvalgte. Lag drøftingsnotat som grunnlag for beslutning. |
| 4. Innplasseringsfase | Gjennomføre | Planlegg og gjennomfør innplassering av medarbeidere, oppdater organisasjonskart. |
| 5. Gjennomføringsfase | Gjennomføre | Implementer nye prosesser og teknologi, følg opp opplæring og overvåk fremdrift. |
| 6. Driftsfase | Avslutte | Integrer endringer i daglig drift, overfør ansvar fra prosjekt til linjeorganisasjon. |
| 7. Evalueringsfase | Realisere | Evaluer måloppnåelse, dokumenter læringspunkter og gevinstrealisering. |

Utfyllende forklaring

1) Behovsfase:

kSamsvarende med Porsjektveiviserens idefase. Begge rammeverk vektlegger behovskartlegging, interessentanalyse og tidlig forankring.

2) Utredningsfase:

OUS inkluderer flere detaljer om risiko- og konsekvensvurdering, mens Prosjektveiviseren legger til rette for dette gjennom konsept- og planleggingsfasene. Begge rammeverk har fokus på å utvikle og vurdere alternative løsninger.

3) Vedtaksfase:

OUS-retningslinjen har spesifikke krav om drøfting og formell beslutning, mens Prosjektveiviseren inkluderer dette som en del av planleggingen. De to kan integreres ved å inkludere beslutningsgrunnlaget fra OUS i Prosjektveiviserens planleggingsfase.

4) Innplasseringsfase:

Prosjektveiviseren dekker ikke eksplisitt innplassering av medarbeidere, men dette kan integreres i gjennomføringsfasen for prosjekter med organisatoriske konsekvenser.

5) Gjennomføringsfase:

Samsvarende. Begge rammeverk fokuserer på implementering av løsninger og oppfølging av gjennomføringen.

6) Driftsfase:

OUS beskriver dette som en driftsfase, mens Prosjektveiviseren betegner det som avslutning. Begge rammeverk vektlegger integrasjon i daglig drift.

7) Evalueringsfase:

Evalueringsfasen i OUS tilsvarer realiseringsfasen i Prosjektveiviseren, med vekt på å sikre gevinster og dokumentere læringspunkter.